## Slide 1
PRD-G17 2018年1月7日
需求变更评审
组长：蒋家俊
组员：厉佩强、李捷、周盛、朱秉

## Slide 2: 引言
在项目完成之际，客户突然提出了对项目功能的更改要求。如果没有相应的应付对策的话将会对项目造成很大的影响。
但项目实行的过程中不可避免的会出现需求的变更，需求变更对项目或者软件开发成败有着重要影响，而我们既不能一概拒绝客户的变更要求，也不能一味地迁就客户，所以控制需求变更才是最好的应对策略。
下面要讲的便是我们面对这次需求变更所做出的对策。

## Slide 3: 需求变更
在需求变更之前我们按时完成了项目里程碑要求的各项任务，并没有出现因为迟交而扣分的情况。
我们的项目会议都是按时召开的，并附有会议记录和录音。需求变更的会议记录详见《会议纪要20180104》
针对里程碑的内部的评审记录也都写在了会议纪要里面。针对评审后的修改和完善都在下一次会议中进行了统一安排。

## Slide 4: 文档更新历史
我们使用github进行文档的版本管理，简直事半功倍。
我们的文档都根据项目的进展情况，进行及时的更新，并且我们对需要保留的历史文档都进行了备份，以便日后追溯相关历史信息。

## Slide 5
我们的需求管理工具采用了Rational RequestPro，我们早已把全部需求录入工具，并且建立了上图的跟踪链接矩阵。
需求管理工具IBM Rational RequestPro

## Slide 6: 可行性分析-对当前项目的影响
该需求用例是教师用例，只涉及到教课程信息中的教师简介内容。而教师信息的设置在其个人中心中已经有了体现，并不需要去增加额外的功能来满足此次变更。如果该需求变更通过，增加的工作内容主要是用例文档中的需求用例的删除、修改，界面原型中的相关界面的修改，用户手册中相应操作介绍的修改，最后是测试用例文档中相应测试用例的修改。
详见《需求变更影响分析报告》。

## Slide 7: 可行性分析-对项目工时的影响
沟通确认需求变更 ——1d
修改用例文档 ——0.5d
修改界面原型 ——0.2d
修改需求工程计划 ——0.3d
修改测试用例文档 ——0.5d
更新软件需求规格说明书 ——0.2d
维护需求变更空难告知文档 ——0.3d
合计 ——3d

## Slide 8
可行性分析
1.
对项目成本的影响
项目成本的增加成本主要是人员工时增加。
2.
对其他需求的影响
直接影响：Teb-37 教师用户编辑课程个人信息
其他影响的需求：管理员课程管理
3.
可能变更的组建
无

## Slide 9
需求变更
1.
变更冲突
用户的需求变更，与需求基线的冲突。可以忽略不计。
2.
优先级
我们已经修改了优先级打分表和相应的排序。
3.
变更原型
需求变更，并没有影响界面原型的大部分功能需求，面对需求变更我们已经完善了相关原型。
4.
可行性分析
如果该需求是不可行的话，那前面的工作就不可能完成，所以该需求是可行的。
5.
测试用例和用户手册
针对需求变更，我们已经修改了相应的测试用例和用户手册，并没有造成很大的影响。
6.
CCB组织
针对项目的需求变化，组建了CCB小组，成员为5个漂亮帅气的助教。

## Slide 10
需求变更
1.
变更申请报告
我们的变更申请报告简单易懂，并且内容完善，详见《需求变更申请报告》。
2.
变更影响
变更影响微乎其微，不影响任务的执行顺序、依赖性、工作量或进度。
3.
变更影响分析
我们采用了需求管理工具对本次需求的变更进行了变更影响分析，发现变更影响不大。
4.
团队建设
我们的team building在一张大圆桌上进行，目的是拉进成员之间的距离，燃烧他们将任务进行到底的决心。

## Slide 11
成员绩效排序和打分
LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
18%
21%
19%
17%
25%
LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur